LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN MINYAK DAN GAS BUMI LEMIGAS NOMOR ... TAHUN 2026 TENTANG TATA KELOLA PELAKSANAAN PENUGASAN PENGADAAN IMPOR MINYAK BUMI, BAHAN BAKAR MINYAK, DAN/ATAU LIQUEFIED PETROLEUM GAS UNTUK KETAHANAN ENERGI NASIONAL

PEDOMAN PELAKSANAAN IMPOR DAN PENANGANAN KARGO,

KEADAAN KAHAR, MANAJEMEN RISIKO, PELAPORAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN INTERNAL, DAN EVALUASI

- PENDAHULUAN

Pelaksanaan Penugasan setelah transaksi disetujui merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan sejak persiapan impor, pengapalan, pengangkutan, pemeriksaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyerahan Kargo sampai dengan penyelesaian ketidaksesuaian dan klaim. Rangkaian tersebut harus dilaksanakan dengan mengacu pada Penugasan, Kontrak, perjanjian kerja sama dengan Penerima Pasokan, dokumen persetujuan transaksi, dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku pada setiap tahap.

Pedoman ini menjelaskan alur operasional, hubungan antarpihak, bahan pemeriksaan, dokumen, hasil kegiatan, dan titik pengendalian yang diperlukan dalam pelaksanaan impor dan penanganan Kargo. Pedoman ini juga menguraikan penanganan Keadaan Kahar, penerapan manajemen risiko, penyusunan laporan, pengendalian dokumen, dukungan terhadap pengawasan, penanganan pengaduan, dan evaluasi pelaksanaan Penugasan. Uraian disusun agar kegiatan dapat diterjemahkan ke dalam tata kerja yang konsisten tanpa menambah kewenangan atau kewajiban yang tidak ditetapkan dalam Peraturan Kepala.

  - Alur Umum Pelaksanaan

Alur dimulai setelah tersedia Kontrak yang berlaku, perjanjian kerja sama dengan Penerima Pasokan, kepastian pembiayaan, dan rencana pelaksanaan. Tim pelaksana Penugasan mengoordinasikan kesiapan importir, Penyedia, Penerima Pasokan, sarana angkut, fasilitas penerimaan dan penyimpanan, pemeriksa independen, instansi terkait, serta pihak lain yang diperlukan. Koordinasi tersebut menghasilkan jadwal kerja, pembagian tanggung jawab, daftar dokumen, titik pemeriksaan, mekanisme komunikasi, dan rencana penanganan gangguan.

Selama pengangkutan, perkembangan Kargo dipantau dan perubahan yang memengaruhi waktu, rute, biaya, keselamatan, atau kesiapan penerimaan ditindaklanjuti. Pada titik pemeriksaan yang ditentukan dalam Kontrak, kuantitas dan mutu Kargo diperiksa dan hasilnya dibandingkan dengan dokumen pemuatan serta persyaratan transaksi. Penerimaan, penyimpanan, dan penyerahan kepada Penerima Pasokan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan didukung dokumen yang dapat ditelusuri.

Apabila terdapat keterlambatan, kekurangan kuantitas, ketidaksesuaian mutu, kerusakan, pencemaran, kecelakaan, atau keadaan lain yang memengaruhi Kargo, tindakan pengamanan dilakukan terlebih dahulu sesuai dengan kewenangan. Kejadian kemudian dicatat, dilaporkan, diperiksa, dan diselesaikan berdasarkan Kontrak, pembagian tanggung jawab, hasil pemeriksaan, serta ketentuan peraturan perundang undangan. Data dan dokumen seluruh tahapan menjadi dasar pelaporan, pengawasan, evaluasi, dan perbaikan transaksi berikutnya.

  - Hubungan Antar Dokumen

Kontrak menjadi dasar utama hubungan dengan Penyedia, termasuk jenis dan mutu Kargo, kuantitas, jadwal, Titik Serah, pengangkutan, pengalihan risiko atau hak kepemilikan, pemeriksaan, penerimaan, klaim, Keadaan Kahar, dan penyelesaian perselisihan. Perjanjian kerja sama dengan Penerima Pasokan menjelaskan kebutuhan, kesiapan fasilitas, penerimaan dan penyerahan Kargo, pembiayaan, pembayaran, serta pembagian tanggung jawab antara BLU LEMIGAS dan Penerima Pasokan.

Rencana pelaksanaan, matriks dokumen, jadwal pengangkutan, hasil pemeriksaan, berita acara, sertifikat, laporan kejadian, dan komunikasi material digunakan untuk menunjukkan bagaimana ketentuan dalam Kontrak dan perjanjian kerja sama dilaksanakan. Apabila terdapat perbedaan antara dokumen operasional dengan Kontrak atau perjanjian kerja sama, perbedaan tersebut harus diselesaikan sebelum tindakan yang menimbulkan hak, kewajiban, biaya, atau risiko baru dilakukan.

  - Penerapan Secara Proporsional

Kedalaman persiapan, pemeriksaan, pemantauan, dan dokumentasi disesuaikan dengan model pelaksanaan Penugasan, jenis Kargo, nilai dan kompleksitas transaksi, ketentuan penyerahan, moda pengangkutan, lokasi fasilitas, jangka waktu, serta tingkat risiko. Transaksi untuk satu Kargo dengan pola pengangkutan yang baku dapat menggunakan alur dan dokumen yang lebih ringkas. Transaksi dengan beberapa Kargo, beberapa Titik Serah, penyimpanan sementara, atau pembagian tanggung jawab yang kompleks memerlukan pengendalian dan dokumentasi yang lebih rinci.

Penerapan secara proporsional tidak menghilangkan keharusan untuk memastikan kejelasan pihak yang bertanggung jawab, kesiapan dokumen impor, kepastian Titik Serah, pemeriksaan mutu dan kuantitas, perlindungan Kargo, pelaporan kejadian, pengelolaan risiko, dan keterlacakan keputusan.

- PERSIAPAN PELAKSANAAN IMPOR

Persiapan pelaksanaan impor dilakukan untuk menerjemahkan Kontrak dan persetujuan transaksi ke dalam rencana kerja yang dapat dilaksanakan. Persiapan harus memberikan kejelasan mengenai model Penugasan, pihak yang bertindak sebagai importir, pihak yang mengendalikan pengangkutan, fasilitas yang digunakan, jadwal, dokumen, pemeriksaan, pembiayaan, komunikasi, dan penanganan risiko.

  - Serah Terima Hasil Transaksi

Tim yang melaksanakan tahap transaksi menyerahkan dokumen final kepada fungsi yang melaksanakan impor dan penanganan Kargo. Dokumen tersebut meliputi persetujuan transaksi, Kontrak, penawaran akhir, hasil negosiasi, perjanjian kerja sama dengan Penerima Pasokan, jadwal penyerahan, ketentuan harga dan pembayaran, serta catatan risiko dan mitigasi yang masih harus dilaksanakan.

Serah terima dilakukan dengan menjelaskan ketentuan yang bersifat kritis, batas waktu pemberitahuan, dokumen yang harus tersedia, tanggung jawab para pihak, kondisi yang memerlukan persetujuan, dan komitmen yang masih harus diselesaikan. Kekurangan atau ketidakjelasan dicatat dan ditindaklanjuti sebelum kegiatan terkait dimulai.

  - Penetapan Pihak yang Bertindak sebagai Importir

Dalam Pengelolaan Manajemen Impor, pihak yang bertindak sebagai importir mengikuti perjanjian kerja sama dan ruang lingkup Penugasan. Pembagian tugas antara BLU LEMIGAS, importir, Penerima Pasokan, dan pihak pendukung harus dijelaskan dalam rencana pelaksanaan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan tanggung jawab.

Dalam Pelaksanaan Impor Secara Langsung, BLU LEMIGAS menyiapkan pemenuhan kewajiban sebagai importir sesuai dengan kewenangannya. Kesiapan mencakup dokumen, perizinan, kepabeanan, pembayaran, pencatatan, koordinasi dengan instansi terkait, dan pengendalian Kargo.

  - Penyusunan Rencana Pelaksanaan

Rencana pelaksanaan menghubungkan jadwal kontraktual dengan kegiatan operasional. Rencana memuat urutan kegiatan sejak kesiapan Kargo, pemuatan, keberangkatan, perjalanan, kedatangan, pemeriksaan, pembongkaran, penerimaan, penyimpanan, dan penyerahan kepada Penerima Pasokan. Untuk transaksi dengan beberapa Kargo, rencana disusun per Kargo dan dikonsolidasikan untuk melihat keterkaitan kapasitas fasilitas, arus pembayaran, dan kebutuhan pasokan.

Rencana juga menjelaskan titik keputusan dan pihak yang memberikan instruksi atau persetujuan apabila terjadi perubahan. Waktu yang digunakan dalam komunikasi harus mencantumkan zona waktu agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran antara pihak di dalam dan di luar negeri.

  - Pembagian Tugas dan Koordinasi

Pembagian tugas disusun sesuai dengan fungsi teknis, mutu, logistik, hukum, kepatuhan, risiko, keuangan, dokumentasi, dan pelaporan. Setiap kegiatan perlu memiliki penanggung jawab, pihak yang memeriksa, pihak yang menerima informasi, dan pihak yang memberikan keputusan apabila terdapat penyimpangan.

Koordinasi dengan Penyedia dan Penerima Pasokan dilakukan melalui jalur komunikasi resmi. Pertemuan awal pelaksanaan dapat digunakan untuk mengonfirmasi jadwal, kontak operasional, format pemberitahuan, dokumen, pemeriksaan, fasilitas, tata cara penanganan perubahan, dan prosedur keadaan darurat. Hasil koordinasi dicatat dan tidak boleh mengubah Kontrak tanpa persetujuan sesuai dengan kewenangan.

  - Kesiapan Perizinan dan Dokumen

Sebelum kegiatan impor dilanjutkan, fungsi terkait memeriksa ketersediaan perizinan, persetujuan, pemberitahuan, registrasi, atau dokumen lain yang diperlukan. Pemeriksaan memperhatikan pihak yang bertanggung jawab mengurus dokumen, masa berlaku, jenis Kargo, volume, negara asal, pelabuhan, Titik Serah, dan model pelaksanaan Penugasan.

Dokumen yang belum tersedia dibedakan antara dokumen yang harus ada sebelum pemuatan, sebelum keberangkatan, sebelum kedatangan, sebelum pembongkaran, dan sebelum penyerahan. Tahapan tidak dilanjutkan apabila kekurangan dokumen dapat memengaruhi keabsahan impor, kepabeanan, pembayaran, kepemilikan, atau penerimaan Kargo.

  - Kesiapan Fasilitas Penerimaan dan Penyimpanan

Kesiapan fasilitas dikonfirmasi terhadap jenis dan mutu Kargo, kapasitas, jadwal, kondisi tangki, jalur penerimaan, alat ukur, laboratorium, sarana keselamatan, sumber daya manusia, perizinan, serta kemampuan menangani keadaan darurat. Kapasitas yang tersedia harus memperhitungkan persediaan yang telah ada dan kegiatan lain yang menggunakan fasilitas pada waktu yang sama.

Apabila fasilitas dikelola oleh Penerima Pasokan atau pihak lain, pembagian tanggung jawab dan tata cara pemberian instruksi harus mengacu pada perjanjian. Ketidaksiapan fasilitas yang dapat memengaruhi jadwal atau biaya segera dilaporkan agar pilihan penyesuaian dapat dinilai sebelum Kargo tiba.

  - Pemeriksaan Kesiapan Sebelum Pelaksanaan

Sebelum pemuatan atau tahapan lain yang menimbulkan biaya dan risiko material, dilakukan pemeriksaan kesiapan terhadap Kontrak, importir, dokumen, pembiayaan, sarana angkut, fasilitas, pemeriksa independen, komunikasi, dan rencana mitigasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan unsur yang telah siap, unsur yang masih perlu dilengkapi, serta tindakan yang harus dilakukan sebelum kegiatan dilanjutkan.

Pemeriksaan kesiapan dapat dituangkan dalam daftar periksa atau catatan rapat. Daftar periksa merupakan alat bantu dan tidak menggantikan penilaian substantif serta persetujuan yang diperlukan.

- DOKUMEN IMPOR, PENGAPALAN, DAN KEPABEANAN

Dokumen disiapkan sesuai dengan tahapan transaksi dan pembagian tanggung jawab dalam Kontrak. Pengelolaan dokumen diarahkan untuk memastikan bahwa identitas Kargo, asal, pengangkutan, mutu, kuantitas, pembayaran, kepemilikan, kepabeanan, dan penerimaan dapat dibuktikan dan saling konsisten.

  - Matriks Dokumen

Matriks dokumen dapat digunakan untuk mencatat nama dokumen, pihak penerbit, pihak yang menyerahkan, pihak yang memeriksa, waktu ketersediaan, bentuk asli atau elektronik, masa berlaku, dan hubungan dokumen dengan pembayaran atau penerimaan. Matriks diperbarui ketika terdapat perubahan rute, sarana angkut, fasilitas, atau ketentuan transaksi.

Dokumen dikelompokkan berdasarkan kegunaannya agar pemeriksaan dapat dilakukan secara tepat. Pengelompokan dapat mencakup dokumen komersial, pengangkutan, asal Kargo, mutu dan kuantitas, asuransi, kepabeanan, pembayaran, dan penerimaan.

  - Dokumen Komersial dan Kepemilikan

Dokumen komersial digunakan untuk menghubungkan Kargo dengan Kontrak dan nilai transaksi. Dokumen dapat berupa faktur, konfirmasi pengapalan, daftar muatan, dokumen pengalihan kepemilikan, sertifikat asal, atau dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Kontrak dan praktik perdagangan komoditas.

Pemeriksaan dilakukan terhadap identitas para pihak, nomor Kontrak, jenis Kargo, kuantitas, harga atau formula harga, mata uang, Titik Serah, serta pihak yang berhak menerima pembayaran. Perbedaan nama, nomor, nilai, atau deskripsi Kargo harus diklarifikasi sebelum dokumen digunakan sebagai dasar pembayaran atau pengalihan hak.

  - Dokumen Pengangkutan

Dokumen pengangkutan menjelaskan sarana angkut, pelabuhan atau tempat pemuatan, tujuan, tanggal, kuantitas, pengirim, penerima, dan ketentuan penyerahan. Dokumen diperiksa terhadap nominasi sarana angkut, Kontrak, rute, jadwal, dan dokumen komersial.

Apabila dokumen pengangkutan dapat mengalihkan atau membuktikan hak atas Kargo, pengendalian atas penerbitan, pengiriman, pengesahan, dan penyimpanannya dilakukan secara lebih ketat. Penggunaan dokumen elektronik harus memastikan keaslian, keutuhan, dan kewenangan pihak yang menerbitkan atau mengesahkan.

  - Dokumen Mutu dan Kuantitas

Dokumen mutu dan kuantitas dapat meliputi sertifikat mutu, sertifikat kuantitas, laporan pengukuran, laporan pengambilan sampel, sertifikat kebersihan tangki, dan laporan pemeriksa independen. Dokumen harus menunjukkan titik pemeriksaan, metode, waktu, pihak yang melakukan pemeriksaan, dan hasil yang diperoleh.

Spesifikasi, satuan, dasar koreksi, toleransi, dan metode pembulatan harus konsisten dengan Kontrak. Apabila hasil pada tempat pemuatan bersifat sementara atau dapat ditinjau kembali pada Titik Serah, status tersebut dicantumkan agar tidak dianggap sebagai hasil final.

  - Dokumen Kepabeanan dan Perizinan

Dokumen kepabeanan dan perizinan disiapkan berdasarkan status Kargo, lokasi pemasukan, tempat penyimpanan, pihak yang bertindak sebagai importir, dan ketentuan peraturan perundang undangan. Data yang disampaikan kepada instansi harus konsisten dengan dokumen komersial, pengangkutan, mutu, kuantitas, dan nilai transaksi.

Koreksi terhadap data kepabeanan atau perizinan dicatat bersama alasan dan dokumen pendukung. Perubahan yang memengaruhi kewajiban pembayaran, status Kargo, atau hak kepemilikan dikoordinasikan dengan fungsi terkait sebelum disampaikan atau dilaksanakan.

  - Dokumen Asuransi

Apabila Kargo, pengangkutan, fasilitas, atau risiko tertentu diasuransikan, dokumen polis, sertifikat, bukti pembayaran premi, dan ketentuan klaim diperiksa terhadap masa perlindungan, objek, nilai, risiko yang dijamin, pengecualian, wilayah, dan pihak penerima manfaat. Perlindungan harus sesuai dengan pembagian risiko dalam Kontrak.

Kondisi yang dapat mengurangi atau menggugurkan perlindungan, termasuk kewajiban pemberitahuan dan pengamanan bukti, dicatat dalam rencana pelaksanaan. Dokumen asuransi disimpan bersama dokumen transaksi dan tersedia ketika terjadi kejadian yang berpotensi menimbulkan klaim.

  - Pemeriksaan Kelengkapan dan Konsistensi

Pemeriksaan dokumen dilakukan secara berjenjang berdasarkan substansi dan fungsi. Pemeriksaan tidak hanya melihat keberadaan dokumen, tetapi juga kewenangan penerbit, keaslian, masa berlaku, konsistensi data, dan kesesuaian dengan Kontrak. Dokumen yang diterbitkan di luar negeri dapat diperiksa melalui konfirmasi, sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, atau pihak yang kompeten.

Kekurangan atau ketidaksesuaian dicatat, diklasifikasikan berdasarkan dampaknya, dan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk diperbaiki. Dokumen tidak boleh diubah tanpa jejak yang menunjukkan versi awal, perubahan, pihak yang mengubah, alasan, dan waktu perubahan.

- PEMUATAN DAN KEBERANGKATAN KARGO

Kegiatan pemuatan merupakan tahap awal pengendalian fisik Kargo. Pelaksanaan mengikuti Kontrak, rencana pengapalan, ketentuan fasilitas pemuatan, dan tanggung jawab para pihak. Informasi hasil pemuatan menjadi dasar pemantauan pengangkutan, pemeriksaan di Titik Serah, pembayaran, dan klaim.

  - Kesiapan Sarana Angkut

Sarana angkut yang akan digunakan dikonfirmasi terhadap jenis Kargo, kapasitas, jadwal, rute, persyaratan keselamatan, asuransi, dan pembatasan fasilitas tujuan. Apabila Penyedia menominasikan kapal atau sarana angkut lain, nominasi diperiksa sesuai dengan ketentuan Kontrak dan kebutuhan fasilitas penerimaan.

Perubahan sarana angkut setelah konfirmasi dinilai terhadap jadwal, biaya, kepatuhan, keselamatan, dan kemampuan memasuki fasilitas tujuan. Persetujuan atau penolakan dilakukan oleh pihak yang berwenang berdasarkan Kontrak dan dicatat dalam dokumen pelaksanaan.

  - Persiapan Pemuatan

Sebelum pemuatan, pihak terkait mengonfirmasi kesiapan Kargo, tangki atau ruang muat, fasilitas, jadwal, pemeriksa, dokumen, dan sarana keselamatan. Kebersihan dan kesesuaian ruang muat dinilai terhadap jenis Kargo agar tidak terjadi kontaminasi atau penurunan mutu.

Apabila terdapat kondisi yang dapat memengaruhi mutu, kuantitas, keselamatan, atau jadwal, pemuatan dapat ditunda atau dilakukan dengan tindakan pengendalian yang disepakati sesuai dengan Kontrak. Pertimbangan dan keputusan dicatat.

  - Pemeriksaan pada Saat Pemuatan

Pengukuran kuantitas, pengambilan sampel, dan pemeriksaan mutu pada tempat pemuatan dilakukan berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak. Pihak yang hadir, alat ukur, kondisi tangki, suhu, tekanan, koreksi, dan hasil pengukuran dicatat untuk memungkinkan perbandingan dengan hasil pada Titik Serah.

Apabila pemeriksa independen digunakan, ruang lingkup penugasan dan hasil pemeriksaannya harus jelas. Kehadiran pemeriksa independen tidak menghilangkan tanggung jawab Penyedia atau pihak lain berdasarkan Kontrak.

  - Dokumen Setelah Pemuatan

Setelah pemuatan, dokumen yang menunjukkan jenis, mutu, kuantitas, tanggal, sarana angkut, asal, tujuan, dan kondisi penyerahan dikumpulkan dan diperiksa. Informasi yang digunakan untuk perhitungan harga atau pembayaran diteruskan kepada fungsi terkait dengan tetap menjaga pengendalian akses.

Salinan atau data awal dapat digunakan untuk persiapan kedatangan sepanjang statusnya jelas. Dokumen final tetap harus diperoleh sesuai dengan ketentuan Kontrak dan kebutuhan pembayaran, kepabeanan, atau penerimaan.

  - Ketidaksesuaian pada Saat Pemuatan

Ketidaksesuaian yang ditemukan sebelum atau selama pemuatan dinilai terhadap dampaknya pada kelayakan Kargo, jadwal, biaya, dan hak BLU LEMIGAS. Tindakan dapat berupa klarifikasi, pemeriksaan ulang, perbaikan, penggantian Kargo, penyesuaian jumlah, penundaan, atau tindakan lain yang diperkenankan dalam Kontrak.

Bukti, sampel, catatan waktu, dan komunikasi dijaga apabila kejadian berpotensi menimbulkan klaim. Keputusan untuk melanjutkan pemuatan dengan catatan harus menjelaskan kondisi yang diterima sementara dan hak yang tetap dipertahankan.

- PENGANGKUTAN DAN PEMANTAUAN KARGO

Pengangkutan dipantau untuk menjaga ketepatan waktu, keselamatan, keamanan, mutu, dan kesiapan penerimaan. Pemantauan dilakukan berdasarkan informasi dari Penyedia, pengangkut, agen, sistem pelacakan, fasilitas, dan pihak lain yang relevan.

  - Jadwal dan Posisi Kargo

Jadwal keberangkatan, perjalanan, dan perkiraan waktu kedatangan dibandingkan dengan Kontrak serta kesiapan fasilitas. Perubahan perkiraan waktu kedatangan disampaikan kepada Penerima Pasokan dan fungsi terkait agar fasilitas, pemeriksa, dokumen, serta kegiatan kepabeanan dapat disesuaikan.

Untuk beberapa Kargo yang menggunakan fasilitas yang sama, pemantauan dilakukan secara terpadu agar tidak terjadi benturan jadwal, kelebihan kapasitas, atau biaya akibat keterlambatan penerimaan.

  - Perubahan Rute atau Jadwal

Perubahan rute, pelabuhan, jadwal, atau sarana angkut dinilai terhadap ketentuan Kontrak, keselamatan, kepatuhan, biaya, asuransi, dan kemampuan fasilitas tujuan. Perubahan yang memengaruhi Titik Serah, pengalihan risiko, nilai transaksi, atau hak dan kewajiban para pihak harus memperoleh persetujuan sesuai dengan kewenangan.

Perubahan yang bersifat operasional dan tidak mengubah substansi transaksi tetap dicatat serta disampaikan kepada pihak yang memerlukan. Riwayat perubahan digunakan dalam evaluasi keterlambatan dan perhitungan biaya terkait.

  - Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan

Informasi mengenai kecelakaan, kerusakan sarana angkut, gangguan keamanan, cuaca, pencemaran, atau keadaan lain yang dapat memengaruhi Kargo segera diteruskan kepada fungsi terkait. Tindakan awal diarahkan pada perlindungan manusia, lingkungan, aset, Kargo, dan kesinambungan pasokan.

Kewajiban pelaporan kepada instansi, pengelola fasilitas, perusahaan asuransi, atau pihak lain dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan Kontrak dan ketentuan peraturan perundang undangan. Pelaporan tidak menunda tindakan darurat yang diperlukan.

  - Pengendalian Mutu Selama Pengangkutan

Kondisi yang dapat memengaruhi mutu, seperti pemindahan, pencampuran, perubahan tangki, kontaminasi, atau penanganan yang tidak sesuai, dipantau berdasarkan informasi dan dokumen yang tersedia. Apabila terdapat indikasi perubahan mutu, pemeriksaan tambahan disiapkan sebelum penerimaan.

Segel, catatan tangki, suhu, tekanan, atau parameter lain dipantau sesuai dengan jenis Kargo dan ketentuan Kontrak. Hasil pemantauan digunakan untuk menentukan kebutuhan pemeriksaan, pengamanan sampel, atau klaim.

  - Komunikasi dan Eskalasi

Komunikasi perkembangan pengangkutan menggunakan jalur resmi dan memuat informasi yang diperlukan untuk pengambilan tindakan. Kejadian yang berpotensi menimbulkan gangguan pasokan, biaya material, ketidaksesuaian, kecelakaan, pencemaran, atau risiko hukum segera dieskalasikan kepada Kepala melalui fungsi yang bertanggung jawab.

Informasi awal dapat disampaikan sebelum seluruh data tersedia sepanjang statusnya dijelaskan. Pemutakhiran diberikan ketika terdapat informasi baru agar keputusan tidak didasarkan pada data yang telah berubah.

- KETENTUAN PENYERAHAN, RISIKO, DAN HAK KEPEMILIKAN

Ketentuan penyerahan menjadi dasar untuk menentukan tempat dan waktu pemenuhan kewajiban Penyedia, pengalihan risiko, pengalihan hak kepemilikan, pembagian biaya, serta dokumen yang membuktikan penyerahan. Pelaksanaan operasional harus konsisten dengan ketentuan yang disepakati dalam Kontrak.

  - Titik dan Waktu Penyerahan

Titik Serah diterjemahkan ke dalam lokasi, fasilitas, sarana, dan peristiwa yang dapat dibuktikan. Waktu penyerahan dapat dikaitkan dengan selesainya pemuatan, melewati titik tertentu, selesainya pembongkaran, penerbitan dokumen, atau peristiwa lain sesuai dengan Kontrak.

Apabila istilah perdagangan internasional digunakan, versi dan pengaturan khusus para pihak diperiksa. Istilah tersebut tidak boleh digunakan secara terpisah dari ketentuan Kontrak yang menjelaskan mutu, kuantitas, hak kepemilikan, pemeriksaan, dan dokumen.

  - Pengalihan Risiko dan Hak Kepemilikan

Waktu pengalihan risiko dan hak kepemilikan dapat terjadi bersamaan atau pada waktu yang berbeda. Pelaksana harus mengetahui perbedaan tersebut karena memengaruhi pengendalian Kargo, asuransi, klaim, pencatatan persediaan, pembayaran, dan tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan.

Bukti pengalihan disimpan bersama dokumen transaksi. Apabila terdapat syarat yang belum dipenuhi, status risiko dan kepemilikan diklarifikasi sebelum Kargo dicatat atau diserahkan kepada pihak lain.

  - Pembagian Biaya dan Tanggung Jawab

Biaya pengangkutan, asuransi, kepelabuhanan, pemeriksaan, penyimpanan, dan biaya lain dialokasikan sesuai dengan Kontrak. Pelaksanaan harus mencegah biaya yang sama diperhitungkan lebih dari satu kali atau dibebankan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.

Biaya yang timbul akibat perubahan, keterlambatan, atau ketidaksiapan ditelusuri berdasarkan penyebab, kendali para pihak, dokumen waktu, dan ketentuan Kontrak. Penetapan tanggung jawab tidak dilakukan hanya berdasarkan pihak yang terlebih dahulu membayar biaya.

  - Bukti Penyerahan

Penyerahan didukung dengan dokumen yang menunjukkan Kargo, kuantitas, mutu, lokasi, waktu, para pihak, dan catatan atas kondisi yang belum diselesaikan. Dokumen dapat berupa sertifikat, laporan, tanda terima, berita acara, konfirmasi elektronik, atau dokumen lain yang disepakati.

Dokumen penyerahan diperiksa terhadap hasil pengukuran, dokumen pengangkutan, dan Kontrak. Penandatanganan dokumen dengan catatan harus menjelaskan hak yang dipertahankan dan tindakan yang masih harus dilakukan.

- PERSIAPAN PENERIMAAN KARGO

Persiapan penerimaan dilakukan sebelum Kargo tiba agar pembongkaran, pemeriksaan, kepabeanan, dan penerimaan dapat berlangsung sesuai dengan jadwal. Kesiapan yang terlambat dapat menimbulkan biaya, risiko keselamatan, atau gangguan pasokan sehingga perlu dipantau sejak perjalanan Kargo.

  - Pemberitahuan Kedatangan

Pemberitahuan kedatangan diterima dan diteruskan kepada Penerima Pasokan, pengelola fasilitas, pemeriksa independen, fungsi kepabeanan, dan pihak lain yang perlu menyiapkan kegiatan. Pemberitahuan memuat identitas Kargo, sarana angkut, perkiraan waktu kedatangan, kuantitas, kebutuhan fasilitas, dan perubahan dari rencana awal.

Pemutakhiran jadwal dicatat agar waktu kesiapan fasilitas, pemeriksa, dan dokumen dapat dibandingkan dengan waktu aktual. Catatan waktu juga diperlukan apabila timbul biaya atau klaim terkait keterlambatan.

  - Kesiapan Terminal dan Fasilitas

Pengelola fasilitas mengonfirmasi kapasitas, tangki, jalur penerimaan, kondisi alat, keamanan, tenaga kerja, dan jadwal operasi. Konfirmasi harus mempertimbangkan kesesuaian Kargo dengan persediaan yang ada serta kebutuhan pemisahan untuk menjaga mutu dan keterlacakan.

Apabila fasilitas belum siap, pilihan penyesuaian dinilai berdasarkan waktu, biaya, keselamatan, Kontrak, dan kepentingan Penugasan. Penyesuaian dapat mencakup perubahan jadwal, penggunaan fasilitas lain, penyimpanan sementara, atau tindakan lain yang diperkenankan.

  - Kesiapan Alat Ukur, Laboratorium, dan Pemeriksa

Alat ukur, metode, laboratorium, bahan pembanding, wadah sampel, segel, dan personel dipastikan tersedia sesuai dengan jenis Kargo. Status kalibrasi atau kelayakan alat diperiksa agar hasil dapat dipertanggungjawabkan.

Pemeriksa independen atau pihak kompeten menerima ruang lingkup, titik pemeriksaan, metode, pihak yang harus hadir, tata cara penyampaian hasil, dan kebutuhan pengamanan bukti. Perbedaan antara penugasan pemeriksa dan Kontrak diselesaikan sebelum pemeriksaan dilakukan.

  - Kesiapan Kepabeanan dan Dokumen

Dokumen yang diperlukan sebelum kedatangan, pembongkaran, atau pengeluaran Kargo diperiksa. Data Kargo, sarana angkut, nilai, asal, dan fasilitas harus konsisten. Kekurangan segera diklarifikasi kepada pihak yang menerbitkan atau bertanggung jawab.

Kegiatan fisik tidak boleh mendahului tahapan kepabeanan atau perizinan yang wajib dipenuhi, kecuali terdapat dasar dan persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

  - Koordinasi dengan Penerima Pasokan

Penerima Pasokan mengonfirmasi kesiapan menerima Kargo, jadwal, fasilitas, personel, nilai transaksi, dan mekanisme pembayaran sesuai dengan perjanjian kerja sama. Perubahan kebutuhan atau keterbatasan penerimaan disampaikan sebelum pembongkaran agar tidak menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab.

Apabila Kargo akan disimpan terlebih dahulu sebelum diserahkan, status kepemilikan, pengendalian, biaya, risiko, dan pencatatan persediaan dikonfirmasi antara pihak yang terlibat.

- PEMERIKSAAN KUANTITAS DAN MUTU

Pemeriksaan kuantitas dan mutu dilakukan pada titik yang ditetapkan dalam Kontrak untuk menentukan kesesuaian Kargo dan menjadi dasar penerimaan, pembayaran, penagihan, klaim, serta pencatatan persediaan. Pemeriksaan harus menggunakan metode yang sesuai dengan jenis Kargo dan standar yang diakui.

  - Dasar dan Titik Pemeriksaan

Sebelum pemeriksaan, tim memastikan spesifikasi, toleransi, satuan, metode, titik pemeriksaan, pihak yang hadir, dan status hasil yang akan diperoleh. Pemeriksaan dapat dilakukan pada tempat pemuatan, selama pengangkutan, Titik Serah, tempat pembongkaran, atau fasilitas penyimpanan sesuai dengan Kontrak.

Dalam hal terdapat beberapa hasil pemeriksaan, Kontrak harus menjadi dasar untuk menentukan hasil yang digunakan sebagai hasil final atau dasar pembayaran. Hasil lain tetap digunakan untuk analisis selisih dan klaim.

  - Pemeriksaan Kuantitas

Pemeriksaan kuantitas memperhatikan metode pengukuran, kondisi alat, koreksi suhu atau tekanan, sisa Kargo, air bebas, sedimen, toleransi, pembulatan, dan keadaan fasilitas. Data mentah, perhitungan, dan hasil akhir disimpan agar dapat diperiksa kembali.

Hasil pada tempat pemuatan dibandingkan dengan hasil selama pengangkutan, pembongkaran, dan penerimaan apabila data tersedia. Selisih dinilai dengan memperhatikan toleransi kontraktual, metode yang digunakan, kondisi operasi, dan kemungkinan kehilangan yang dapat dijelaskan.

  - Pengambilan dan Pengamanan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan pada titik, waktu, jumlah, dan cara yang sesuai dengan Kontrak serta standar yang digunakan. Identitas sampel, pihak yang hadir, kondisi, wadah, segel, dan rantai penguasaan dicatat.

Sampel pembanding disimpan untuk jangka waktu yang memadai sesuai dengan kebutuhan klaim atau penyelesaian perselisihan. Akses dan pemusnahan sampel dikendalikan agar hasil pemeriksaan tidak kehilangan nilai pembuktiannya.

  - Pemeriksaan Mutu

Pemeriksaan mutu membandingkan hasil pengujian dengan spesifikasi dan toleransi. Metode uji, laboratorium, waktu, kondisi sampel, dan hasil setiap parameter dicatat. Apabila terdapat hasil yang berada dekat batas toleransi atau berbeda dengan dokumen pemuatan, pemeriksaan ulang atau pengujian pembanding dapat dilakukan sesuai dengan Kontrak.

Perubahan mutu yang dapat memengaruhi penggunaan, keselamatan, nilai, pencampuran, atau penyimpanan segera disampaikan kepada fungsi teknis dan Penerima Pasokan untuk menentukan tindakan sebelum Kargo digunakan atau dicampur.

  - Peran Pemeriksa Independen

Pemeriksa independen dapat melakukan pengukuran, pengambilan sampel, pengujian, pengamatan, atau penerbitan sertifikat sesuai dengan ruang lingkup penugasan. Independensi, kompetensi, dan hubungan pemeriksa dengan para pihak diperhatikan agar hasil dapat dipercaya.

Hasil pemeriksa independen diperiksa terhadap data lapangan dan Kontrak. Penggunaan pemeriksa independen tidak menghalangi BLU LEMIGAS untuk meminta penjelasan, data pendukung, atau pemeriksaan ulang apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

  - Perbedaan Hasil dan Pemeriksaan Ulang

Perbedaan hasil diklasifikasikan berdasarkan parameter, nilai selisih, toleransi, metode, dan dampaknya. Pihak terkait diberitahu dan bukti dijaga. Pemeriksaan ulang dilakukan apabila diperkenankan dalam Kontrak dan masih memungkinkan secara teknis.

Keputusan atas perbedaan hasil memperhatikan ketentuan mengenai hasil final, laboratorium rujukan, sampel pembanding, dan penyelesaian sengketa teknis. Proses dan hasil pemeriksaan ulang didokumentasikan secara lengkap.

  - Dokumen Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam sertifikat, laporan, berita acara, atau dokumen lain yang memuat identitas Kargo, waktu, tempat, metode, pihak yang terlibat, data, hasil, catatan, dan tanda persetujuan atau pengesahan. Dokumen dibedakan antara hasil sementara dan hasil final.

Dokumen hasil diteruskan kepada fungsi penerimaan, keuangan, klaim, persediaan, dan pelaporan sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang bersifat komersial atau teknis terbatas dijaga aksesnya.

- PENERIMAAN KARGO

Penerimaan Kargo dilakukan setelah pemeriksaan dokumen, kuantitas, mutu, dan kondisi Kargo. Penerimaan menunjukkan status Kargo pada saat diterima dan tidak selalu berarti seluruh hak dan kewajiban Penyedia telah selesai.

  - Dasar Penerimaan

Dasar penerimaan meliputi Kontrak, dokumen pengangkutan, hasil pemeriksaan, dokumen kepabeanan, kondisi Kargo, dan kesiapan fasilitas. Pihak yang melakukan penerimaan harus memahami kewenangannya dan akibat dari penandatanganan dokumen penerimaan.

Penerimaan fisik, pengalihan risiko, pengalihan hak kepemilikan, dan penerimaan administratif dapat terjadi pada waktu yang berbeda. Status masing masing dicatat agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pembayaran, persediaan, atau klaim.

  - Penerimaan Tanpa Catatan

Penerimaan tanpa catatan dilakukan apabila dokumen dan hasil pemeriksaan menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan yang menjadi dasar penerimaan. Dokumen penerimaan mencantumkan identitas Kargo, kuantitas, mutu, waktu, Titik Serah, dan para pihak.

Penerimaan tanpa catatan tidak menghapus hak yang berdasarkan Kontrak baru dapat diketahui atau diajukan setelah pemeriksaan lanjutan, sepanjang hak tersebut masih berlaku.

  - Penerimaan dengan Catatan

Penerimaan dengan catatan dilakukan apabila Kargo perlu diterima untuk menjaga keselamatan, fasilitas, atau kesinambungan pasokan, tetapi terdapat kekurangan, ketidaksesuaian, atau keadaan yang masih harus diselesaikan. Catatan harus spesifik dan menjelaskan bukti, tindakan sementara, hak yang dipertahankan, serta pihak yang harus menindaklanjuti.

Catatan penerimaan segera diteruskan kepada fungsi yang menangani klaim, Kontrak, pembayaran, dan Penerima Pasokan. Nilai atau pembayaran yang terkait dengan bagian yang diperselisihkan diperlakukan sesuai dengan Kontrak dan hasil penilaian.

  - Penerimaan Sebagian

Apabila hanya sebagian Kargo dapat diterima, kuantitas dan kondisi bagian yang diterima dibedakan secara jelas dari bagian yang belum diterima atau ditolak. Dokumen, persediaan, pembayaran, dan klaim disesuaikan dengan keadaan tersebut.

Penerimaan sebagian tidak boleh mengakibatkan ketidakjelasan mengenai sisa kewajiban Penyedia. Jadwal, penggantian, penyesuaian harga, atau tindakan lain diselesaikan berdasarkan Kontrak.

  - Penolakan Kargo

Penolakan dilakukan apabila Kontrak memberikan hak untuk menolak dan hasil pemeriksaan menunjukkan keadaan yang memenuhi dasar penolakan. Sebelum penolakan, dampak terhadap keselamatan, lingkungan, fasilitas, penyimpanan, pengangkutan, pasokan, dan biaya dinilai.

Pemberitahuan penolakan menjelaskan dasar, bukti, kondisi Kargo, tindakan pengamanan, dan permintaan penyelesaian. Penguasaan sementara atas Kargo untuk keselamatan atau pengamanan tidak dengan sendirinya berarti Kargo telah diterima tanpa catatan.

  - Dokumen Penerimaan

Penerimaan dituangkan dalam berita acara atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen mencantumkan status penerimaan, hasil pemeriksaan, catatan, hak yang dipertahankan, dan dokumen pendukung. Pihak yang menandatangani harus memiliki kewenangan sesuai dengan pembagian tugas.

Dokumen penerimaan disampaikan kepada fungsi yang mengelola persediaan, pembayaran, penagihan, rekonsiliasi, klaim, dan pelaporan. Perubahan terhadap dokumen penerimaan hanya dilakukan melalui koreksi yang dapat ditelusuri.

- PENYIMPANAN DAN PENGENDALIAN PERSEDIAAN

Kargo dapat disimpan pada fasilitas di daerah pabean Indonesia, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, atau Pusat Logistik Berikat sesuai dengan model pelaksanaan dan ketentuan peraturan perundang undangan. Pengelolaan penyimpanan harus menjaga mutu, kuantitas, keamanan, status Kargo, dan keterlacakan persediaan.

  - Penetapan Fasilitas dan Tanggung Jawab

Fasilitas yang digunakan ditentukan berdasarkan kapasitas, kesesuaian teknis, jadwal, lokasi, perizinan, biaya, keselamatan, dan pengendalian Kargo. Apabila fasilitas dimiliki atau dikelola oleh Penerima Pasokan atau pihak lain, perjanjian harus menjelaskan penguasaan, pengoperasian, pemeriksaan, pencatatan, biaya, kehilangan, pencemaran, dan klaim.

Perpindahan Kargo ke fasilitas yang berbeda dari rencana awal dinilai terhadap Kontrak, kepabeanan, asuransi, biaya, risiko, dan status kepemilikan. Perubahan memperoleh persetujuan sesuai dengan kewenangan apabila memengaruhi substansi transaksi.

  - Identifikasi dan Pemisahan Kargo

Setiap Kargo diberi identitas yang menghubungkannya dengan Kontrak, sumber, tanggal penerimaan, jenis, mutu, kuantitas, fasilitas, tangki, dan Penerima Pasokan. Kargo dipisahkan apabila pencampuran dapat menghilangkan keterlacakan, menurunkan mutu, atau memengaruhi hak para pihak.

Apabila pencampuran diperkenankan, dasar, perhitungan, mutu hasil, kuantitas, pihak yang menyetujui, dan dampaknya terhadap persediaan serta penagihan didokumentasikan.

  - Pencatatan Persediaan

Pencatatan dilakukan pada setiap penerimaan, pengeluaran, pemindahan, koreksi, penyesuaian, dan kejadian material. Catatan operasional, catatan fasilitas, dan catatan keuangan dihubungkan melalui identitas transaksi dan Kargo.

Kuantitas dicatat dengan satuan dan dasar pengukuran yang konsisten. Apabila terdapat perbedaan satuan atau kondisi pengukuran, konversi dan koreksi dijelaskan agar data dapat dibandingkan.

  - Pengendalian Mutu dan Kuantitas

Mutu dan kuantitas dipantau selama penyimpanan berdasarkan karakter Kargo, waktu, kondisi tangki, penguapan, air, sedimen, pencampuran, dan kegiatan operasional. Pemeriksaan berkala atau sebelum pengeluaran dilakukan sesuai dengan risiko dan ketentuan perjanjian.

Perubahan mutu atau selisih kuantitas yang melebihi kondisi yang dapat dijelaskan segera ditelusuri. Kargo yang diduga tidak sesuai dipisahkan atau diberi status yang mencegah penggunaan dan penyerahan sebelum keputusan diberikan.

  - Pemindahan dan Pengeluaran Kargo

Pemindahan antartangki atau fasilitas dan pengeluaran Kargo dilakukan berdasarkan instruksi yang dapat ditelusuri. Sebelum dan sesudah pemindahan, identitas, kuantitas, mutu, kondisi fasilitas, serta pihak yang bertanggung jawab dicatat.

Pemindahan tidak boleh mengaburkan status kepemilikan atau alokasi Kargo. Biaya dan kehilangan yang timbul ditelusuri sesuai dengan penyebab dan pembagian tanggung jawab.

  - Rekonsiliasi Persediaan

Rekonsiliasi dilakukan secara berkala dan pada setiap penerimaan atau pengeluaran yang material. Data fasilitas, hasil pengukuran, catatan BLU LEMIGAS, dokumen penyerahan, dan catatan Penerima Pasokan dibandingkan.

Selisih diklasifikasikan berdasarkan waktu, fasilitas, jenis Kargo, metode pengukuran, toleransi, dan penyebab. Penyelesaian selisih didukung bukti dan tidak hanya dilakukan melalui penyesuaian catatan tanpa penelusuran.

  - Penyimpanan pada Kawasan Khusus

Untuk Kargo yang disimpan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Pusat Logistik Berikat, pencatatan dan pengendalian diselaraskan dengan status kepabeanan serta perhitungan sebagai Cadangan Penyangga Energi dan atau Cadangan Operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perubahan status, pengeluaran, pemindahan, dan penyerahan dari kawasan tersebut didukung dokumen yang memastikan konsistensi antara data fisik, kepabeanan, persediaan, kepemilikan, dan pembayaran.

- PENYERAHAN KARGO KEPADA PENERIMA PASOKAN

Penyerahan kepada Penerima Pasokan dilaksanakan sesuai dengan Penugasan, alokasi atau persetujuan Menteri, perjanjian kerja sama, dan status Kargo. Penyerahan menghubungkan pengendalian fisik, persediaan, nilai transaksi, dan mekanisme pembayaran.

  - Kepastian Sebelum Penyerahan

Sebelum penyerahan, dikonfirmasi Penerima Pasokan, jenis, mutu, kuantitas, waktu, Titik Serah, fasilitas, pengalihan risiko atau hak kepemilikan, nilai, dan mekanisme pembayaran. Kesiapan Penerima Pasokan dan fasilitas harus sesuai dengan kondisi aktual Kargo.

Apabila terdapat perubahan alokasi atau Penerima Pasokan, dasar dan persetujuannya diperoleh sebelum Kargo diserahkan. Dampak terhadap Kontrak, perjanjian kerja sama, kepabeanan, persediaan, biaya, dan pembayaran dinilai.

  - Instruksi dan Pelaksanaan Penyerahan

Instruksi penyerahan memuat identitas Kargo, kuantitas, fasilitas, jadwal, pihak yang menyerahkan dan menerima, dokumen, serta catatan khusus. Instruksi disampaikan melalui sarana resmi dan dikonfirmasi oleh pihak yang melaksanakan.

Pada saat penyerahan, kuantitas dan mutu diperiksa atau dikonfirmasi sesuai dengan perjanjian kerja sama. Perbedaan antara kondisi Kargo dan data yang digunakan dalam instruksi segera dicatat dan ditindaklanjuti.

  - Pengalihan Risiko, Kepemilikan, dan Pencatatan

Waktu pengalihan risiko atau hak kepemilikan kepada Penerima Pasokan mengikuti perjanjian kerja sama dan dokumen penyerahan. Catatan persediaan, penagihan, dan akuntansi diperbarui berdasarkan bukti penyerahan yang sah.

Apabila Kargo tetap disimpan pada fasilitas yang sama setelah pengalihan, status kepemilikan dan pengendalian dipisahkan secara jelas dalam catatan fasilitas dan BLU LEMIGAS.

  - Dokumen Penyerahan

Penyerahan didukung dengan dokumen pengeluaran, penyerahan, penerimaan, pengukuran, mutu, persediaan, dan nilai transaksi. Dokumen mencantumkan catatan atas kekurangan atau ketidaksesuaian yang masih terbuka.

Dokumen final diteruskan kepada fungsi penagihan dan rekonsiliasi. Dokumen sementara dapat digunakan untuk pengendalian operasional sepanjang statusnya jelas dan ditindaklanjuti dengan dokumen final.

  - Penyerahan dengan Catatan atau Sebagian

Apabila penyerahan dilakukan dengan catatan atau hanya sebagian, dokumen harus membedakan bagian yang telah diserahkan dari bagian yang masih berada dalam penguasaan pihak lain. Hak dan kewajiban atas bagian yang belum selesai tetap dicatat.

Penyelesaian dapat berupa penyerahan tambahan, penggantian, penyesuaian nilai, atau tindakan lain sesuai dengan perjanjian. Tindak lanjut dipantau sampai statusnya dapat ditutup.

- PENANGANAN KEJADIAN, KETIDAKSESUAIAN, DAN KLAIM

Kejadian yang memengaruhi Kargo ditangani dengan mengutamakan keselamatan, perlindungan lingkungan, pengamanan Kargo dan bukti, kesinambungan pasokan, serta pemenuhan hak BLU LEMIGAS. Penanganan dilakukan berdasarkan keadaan aktual, Kontrak, perjanjian kerja sama, asuransi, dan pembagian tanggung jawab.

  - Identifikasi Kejadian dan Ketidaksesuaian

Kejadian dapat berupa keterlambatan, kekurangan kuantitas, ketidaksesuaian mutu, kerusakan, kehilangan, kontaminasi, pencemaran, kecelakaan, ketidaksesuaian dokumen, kegagalan fasilitas, gangguan pengangkutan, atau keadaan lain yang memengaruhi pelaksanaan. Identifikasi awal mencatat waktu, tempat, Kargo, pihak yang terlibat, kondisi, dan dampak yang diketahui.

Klasifikasi awal tidak menentukan tanggung jawab final. Informasi diperbarui setelah pemeriksaan, bukti, dan ketentuan Kontrak dianalisis.

  - Tindakan Segera

Tindakan segera diarahkan untuk mencegah bertambahnya kerugian, menjaga keselamatan, menghentikan pencemaran, mengamankan Kargo, memisahkan Kargo yang diduga tidak sesuai, menjaga fasilitas, dan mempertahankan bukti. Tindakan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan operasional tanpa menunggu seluruh proses administratif selesai.

Tindakan, alasan, pihak yang memberikan instruksi, biaya, dan hasilnya dicatat. Tindakan darurat tidak digunakan untuk mengubah pembagian tanggung jawab sebelum dilakukan penilaian berdasarkan Kontrak.

  - Pemberitahuan dan Pelaporan

Pihak yang bertanggung jawab menyampaikan pemberitahuan kepada Penyedia, pengangkut, Penerima Pasokan, pengelola fasilitas, perusahaan asuransi, instansi, atau pihak lain sesuai dengan Kontrak dan ketentuan peraturan perundang undangan. Batas waktu pemberitahuan dalam Kontrak atau polis diperhatikan agar hak klaim tidak hilang.

Laporan awal dapat menggunakan informasi yang tersedia dan kemudian dilengkapi. Laporan kepada Kepala menjelaskan dampak terhadap Kargo, pasokan, biaya, keselamatan, lingkungan, hukum, dan reputasi serta tindakan yang telah dilakukan.

  - Pengamanan Bukti dan Pemeriksaan

Dokumen, sampel, foto, rekaman, data alat ukur, catatan waktu, komunikasi, dan bukti lain diamankan. Pemeriksaan bersama dapat dilakukan dengan pihak yang terlibat untuk memperoleh gambaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemeriksa independen, laboratorium, tenaga ahli, atau pihak kompeten dapat dilibatkan sesuai dengan karakter kejadian. Ruang lingkup pemeriksaan harus menjawab penyebab, dampak, kuantitas, mutu, nilai, tanggung jawab, dan pilihan penyelesaian.

  - Penilaian Tanggung Jawab dan Nilai

Tanggung jawab dinilai berdasarkan waktu kejadian, penguasaan Kargo, pengalihan risiko, kewajiban para pihak, tindakan atau kelalaian, serta ketentuan Kontrak dan perjanjian. Penilaian membedakan tanggung jawab Penyedia, pengangkut, pengelola fasilitas, Penerima Pasokan, perusahaan asuransi, dan pihak lain.

Nilai klaim atau penyesuaian dihitung berdasarkan kerugian yang dapat dibuktikan, harga atau formula harga, biaya langsung, biaya pemulihan, pembayaran yang telah dilakukan, penerimaan asuransi, dan ketentuan pembatasan tanggung jawab. Komponen yang sama tidak dihitung lebih dari satu kali.

  - Penyusunan dan Penyampaian Klaim

Klaim disusun dengan menjelaskan dasar kontraktual, kejadian, kronologi, bukti, nilai, permintaan penyelesaian, dan batas waktu tanggapan. Dokumen disesuaikan dengan pihak yang dituju, termasuk Penyedia, pengangkut, perusahaan asuransi, pengelola fasilitas, atau pihak lain.

Klaim disampaikan oleh pihak yang berwenang melalui sarana yang dapat dibuktikan. Komunikasi lanjutan dan penawaran penyelesaian dicatat agar tidak terjadi pelepasan hak tanpa persetujuan.

  - Negosiasi dan Penyelesaian Klaim

Penyelesaian dapat berupa pembayaran ganti rugi, penggantian Kargo, penyesuaian harga, perbaikan, pengembalian biaya, pengurangan tagihan, atau bentuk lain yang diperkenankan dalam Kontrak. Pilihan dinilai berdasarkan nilai, waktu, kepastian, biaya penyelesaian, risiko, dan kepentingan Penugasan.

Kesepakatan penyelesaian diperiksa dari aspek teknis, keuangan, hukum, kepatuhan, dan risiko serta memperoleh persetujuan sesuai dengan kewenangan. Kesepakatan harus menjelaskan hak yang diselesaikan, kewajiban yang masih berlaku, pembayaran, pajak, kerahasiaan, dan akibat apabila kesepakatan tidak dipenuhi.

  - Biaya Terkait Waktu Pengangkutan

Apabila Kontrak mengatur biaya akibat keterlambatan atau manfaat karena penyelesaian lebih cepat, perhitungan dilakukan berdasarkan catatan waktu, kesiapan para pihak, kejadian yang dikecualikan, dan ketentuan Kontrak. Dokumen waktu dari sarana angkut, fasilitas, agen, dan pihak terkait dibandingkan.

Tanggung jawab atas biaya tidak ditentukan hanya berdasarkan terjadinya keterlambatan. Penyebab, pihak yang mengendalikan keadaan, kewajiban mitigasi, dan catatan pemberitahuan harus diperiksa sebelum pembayaran, penagihan, atau klaim disetujui.

  - Pencatatan dan Penutupan Klaim

Setiap klaim diberi identitas, nilai, pihak, status, tenggat, penanggung jawab, dan dokumen pendukung. Penerimaan pembayaran, ganti rugi, penggantian Kargo, atau penyelesaian lain dicatat dan dihubungkan dengan transaksi serta rekening yang sesuai.

Klaim ditutup setelah penyelesaian dilaksanakan, pencatatan dan penagihan diperbarui, serta dokumen disimpan. Klaim yang belum selesai tetap ditampilkan dalam laporan dan rekonsiliasi meskipun bagian utama transaksi telah selesai.

- KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar ditangani berdasarkan definisi, peristiwa, tata cara pemberitahuan, bukti, akibat, dan pilihan penyelesaian yang ditetapkan dalam Kontrak. Perubahan harga pasar, nilai tukar, atau peningkatan biaya tidak dengan sendirinya merupakan Keadaan Kahar apabila tidak secara langsung disebabkan oleh peristiwa yang telah disepakati.

  - Penerimaan Pemberitahuan dan Pemeriksaan Awal

Pemberitahuan diperiksa terhadap pihak yang menyampaikan, waktu, peristiwa, lokasi, kewajiban yang terdampak, bukti, dan tindakan mitigasi. Apabila informasi belum lengkap, klarifikasi diminta tanpa menghilangkan kewajiban pihak yang menyatakan Keadaan Kahar untuk memenuhi persyaratan dalam Kontrak.

Tim pelaksana Penugasan membedakan keadaan yang benar benar menghalangi pelaksanaan dari keadaan yang hanya membuat pelaksanaan lebih mahal atau kurang menguntungkan. Kesimpulan awal tidak mengikat sampai seluruh data dan ketentuan Kontrak dinilai.

  - Penilaian Dampak

Penilaian mencakup dampak terhadap ketersediaan Kargo, jadwal, rute, sarana angkut, Titik Serah, fasilitas, mutu, kuantitas, pembayaran, keselamatan, lingkungan, klaim, dan kesinambungan pasokan. Jangka waktu dan kemungkinan pemulihan juga dinilai.

Fungsi teknis, komersial, hukum, keuangan, risiko, dan pihak lain memberikan masukan sesuai dengan aspek yang terdampak. Hasil penilaian menjelaskan informasi yang tersedia, ketidakpastian, pilihan tindakan, biaya, dan risiko.

  - Mitigasi dan Pengamanan

Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tetap mengambil langkah yang wajar untuk mengurangi dampak. BLU LEMIGAS memantau pengamanan Kargo, alternatif pengangkutan, fasilitas, sumber pasokan, pembayaran, dokumen, dan klaim asuransi.

Mitigasi tidak mengubah hak dan kewajiban para pihak kecuali disepakati melalui dokumen yang mengikat. Biaya mitigasi dicatat dan dialokasikan berdasarkan Kontrak serta penyebab kejadian.

  - Pilihan Penanganan

Berdasarkan hasil evaluasi, pilihan penanganan dapat mencakup perpanjangan waktu, perubahan jadwal atau Titik Serah, perubahan Kontrak, Kargo pengganti, Pengadaan dari Penyedia lain, klaim asuransi, penangguhan sebagian kewajiban, atau penghentian Kontrak. Pilihan dibandingkan berdasarkan kesinambungan pasokan, biaya, risiko, kemampuan pelaksanaan, dan kepentingan Penugasan.

Tindakan yang mengubah Kontrak, nilai, tanggung jawab, atau komitmen memperoleh persetujuan sesuai dengan kewenangan. Keputusan mencatat dasar, data, pilihan yang dipertimbangkan, dan alasan pemilihan tindakan.

  - Kewajiban Pembayaran

Kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo sebelum Keadaan Kahar tetap diperiksa dan diselesaikan, kecuali Kontrak menentukan atau para pihak menyepakati lain. Bagian pembayaran yang dipengaruhi sengketa, ketidaksesuaian, atau perubahan pelaksanaan dipisahkan dari bagian yang tidak diperselisihkan.

Penangguhan pembayaran tidak dilakukan hanya karena terdapat pemberitahuan Keadaan Kahar. Dasar kontraktual, hubungan dengan kewajiban yang terdampak, dan risiko harus dinilai.

  - Dokumentasi dan Penutupan

Dokumen Keadaan Kahar meliputi pemberitahuan, bukti, analisis, komunikasi, tindakan mitigasi, persetujuan, perubahan Kontrak, klaim, biaya, dan laporan pemulihan. Status kejadian dipantau sampai kewajiban dapat dilanjutkan, diselesaikan, atau dihentikan.

Setelah keadaan berakhir, dilakukan evaluasi terhadap dampak, kecukupan mitigasi, biaya, hasil penyelesaian, dan perbaikan yang diperlukan pada Kontrak serta rencana kelangsungan Penugasan.

- MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko diterapkan pada seluruh tahapan Penugasan secara proporsional berdasarkan nilai, kompleksitas, karakter, dan tingkat risiko transaksi. Setiap fungsi bertanggung jawab mengelola risiko dalam ruang lingkup tugasnya dan menyampaikan risiko yang memerlukan keputusan di luar kewenangannya.

  - Identifikasi Risiko

Identifikasi dilakukan sejak persiapan dan diperbarui selama pelaksanaan. Risiko dapat berasal dari kebutuhan dan pasokan, Penyedia, harga dan nilai tukar, pembiayaan dan pembayaran, dokumen dan kepabeanan, pengangkutan, fasilitas, mutu dan kuantitas, keselamatan, lingkungan, kepatuhan, teknologi, informasi, reputasi, geopolitik, klaim, dan sengketa.

Identifikasi menjelaskan peristiwa, penyebab, dampak, pihak yang terpapar, pengendalian yang telah ada, dan waktu risiko dapat terjadi. Risiko yang sama dapat memiliki dampak berbeda pada setiap Kargo atau model pelaksanaan.

  - Analisis dan Penilaian

Risiko dianalisis berdasarkan kemungkinan, dampak, kecepatan terjadinya, kemampuan mendeteksi, dan efektivitas pengendalian. Dampak tidak hanya dinilai dari nilai keuangan, tetapi juga kesinambungan pasokan, keselamatan, lingkungan, hukum, kepatuhan, dan reputasi.

Penilaian menghasilkan tingkat risiko dan prioritas penanganan. Dasar penilaian dan keterbatasan data dicatat agar perubahan penilaian dapat dijelaskan ketika informasi baru diperoleh.

  - Penetapan Pemilik Risiko dan Mitigasi

Setiap risiko memiliki pemilik yang dapat mengendalikan atau mengoordinasikan penanganannya. Mitigasi memuat tindakan, penanggung jawab, waktu, sumber daya, indikator, dan risiko sisa. Mitigasi dapat berupa diversifikasi Penyedia dan sumber pasokan, pengamanan Kontrak, asuransi, lindung nilai, pengendalian pembayaran, alternatif fasilitas, atau tindakan lain sesuai dengan karakter risiko.

Penggunaan asuransi atau instrumen mitigasi tidak menggantikan pengendalian operasional dan kewajiban para pihak. Cakupan, biaya, syarat, dan risiko yang masih tidak terlindungi perlu dipahami.

  - Pemantauan dan Pemutakhiran

Risiko dipantau melalui indikator, perkembangan pasar, status Kargo, jadwal, dokumen, fasilitas, pembayaran, kejadian, klaim, dan informasi eksternal. Daftar risiko diperbarui apabila terdapat perubahan kondisi, hasil pengendalian, atau kejadian baru.

Mitigasi yang tidak efektif diperbaiki atau diganti. Perubahan yang memerlukan tambahan biaya, perubahan Kontrak, atau kewenangan lebih tinggi diajukan untuk memperoleh keputusan.

  - Risiko Material dan Eskalasi

Risiko yang berpotensi mengakibatkan gangguan pasokan, kerugian material, pelanggaran hukum, kecelakaan, pencemaran, atau kerusakan reputasi segera dilaporkan kepada Kepala. Laporan menjelaskan keadaan, dampak, tindakan, pilihan, dan rekomendasi fungsi terkait.

Eskalasi tidak menunda tindakan segera untuk melindungi keselamatan, lingkungan, aset, Kargo, atau kesinambungan pasokan. Setelah tindakan awal, keputusan dan pertanggungjawaban dilengkapi berdasarkan data yang tersedia.

  - Dokumentasi Risiko

Dokumentasi dapat berupa daftar risiko, penilaian, rencana mitigasi, pemantauan, laporan risiko material, dan keputusan. Dokumen dihubungkan dengan transaksi dan Kargo agar risiko serta tindakan dapat ditelusuri.

Informasi risiko yang sensitif dibatasi kepada pihak yang memerlukan. Pembatasan akses tidak menghalangi pemberian informasi kepada Kepala, Satuan Pengawas Intern, Menteri, atau pemeriksa yang berwenang.

- RENCANA KELANGSUNGAN PELAKSANAAN PENUGASAN

Rencana kelangsungan disusun untuk menjaga agar fungsi kritis dan pasokan dapat dipertahankan atau dipulihkan ketika terjadi gangguan. Rencana didasarkan pada risiko yang dapat memengaruhi sumber pasokan, pengangkutan, fasilitas, pembiayaan, pembayaran, data, personel, dan komunikasi.

  - Skenario Gangguan dan Prioritas

Skenario dapat mencakup kegagalan Penyedia, tidak tersedianya Kargo, penutupan rute, gangguan sarana angkut, kegagalan fasilitas, kecelakaan, pencemaran, gangguan sistem, keterlambatan pembayaran, pembatasan perdagangan, konflik, bencana, atau Keadaan Kahar. Prioritas ditentukan berdasarkan keselamatan, kebutuhan energi, waktu pemulihan, dan dampak.

Rencana menjelaskan fungsi yang harus tetap berjalan, keputusan yang diperlukan, data minimum, pihak yang dihubungi, dan sumber daya yang digunakan.

  - Alternatif Pelaksanaan

Alternatif dapat mencakup Penyedia atau sumber pasokan lain, pembagian volume, perubahan jadwal, rute atau sarana angkut lain, fasilitas penerimaan atau penyimpanan lain, pengaturan pembiayaan, atau penyesuaian urutan penyerahan. Penggunaan alternatif tetap mengikuti kewenangan dan persetujuan yang berlaku.

Kelayakan alternatif ditinjau secara berkala karena kemampuan Penyedia, fasilitas, rute, dan kondisi pasar dapat berubah. Informasi yang bersifat indikatif tidak diperlakukan sebagai komitmen yang pasti tersedia.

  - Aktivasi, Komunikasi, dan Pemulihan

Rencana menjelaskan keadaan yang memicu aktivasi, pihak yang mengambil keputusan, alur komunikasi, pembagian tugas, dan pelaporan. Selama gangguan, status pelaksanaan dan kebutuhan keputusan diperbarui secara berkala.

Pemulihan dilakukan dengan menetapkan prioritas, mengembalikan fungsi, menyelesaikan kewajiban tertunda, memperbaiki data dan dokumen, serta menangani klaim dan biaya. Setelah pemulihan, penyebab dan efektivitas rencana dievaluasi.

  - Pengujian dan Pemutakhiran

Rencana diuji dan dievaluasi secara berkala melalui penelaahan, simulasi, atau cara lain yang sesuai. Pengujian melihat kejelasan kontak, akses dokumen, kemampuan komunikasi, ketersediaan alternatif, dan kecepatan pengambilan keputusan.

Hasil pengujian digunakan untuk memperbaiki rencana, data, pembagian tugas, dan kebutuhan dukungan. Perubahan kondisi Penugasan, fasilitas, sistem, atau pihak terkait menjadi dasar pemutakhiran.

- PELAPORAN PELAKSANAAN PENUGASAN

Pelaporan menyajikan informasi yang telah diverifikasi mengenai proses, hasil, masalah, risiko, dan tindakan pelaksanaan Penugasan. Laporan disusun agar Kepala dapat memenuhi kewajiban pelaporan kepada Menteri dan mengambil keputusan terhadap keadaan yang memerlukan penanganan.

  - Laporan Berkala

Laporan berkala menghimpun perkembangan transaksi, Kargo, pengangkutan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, pembiayaan, pembayaran, klaim, risiko, dan tindak lanjut. Jadwal kerja internal disusun agar data dapat diverifikasi dan laporan dapat disampaikan dalam batas waktu yang ditetapkan.

Untuk transaksi yang berlangsung lebih dari satu periode, laporan membedakan status rencana, realisasi, deviasi, penyebab, tindakan, dan perkiraan penyelesaian. Data kumulatif harus dapat direkonsiliasi dengan laporan periode sebelumnya.

  - Laporan Sewaktu Waktu

Laporan sewaktu waktu disiapkan apabila terdapat gangguan pasokan, kegagalan Penyedia, ketidaksesuaian Kargo yang material, Keadaan Kahar, kecelakaan, pencemaran, indikasi pelanggaran, potensi kerugian material, atau keadaan lain yang memerlukan arahan Menteri. Laporan awal tidak menunda tindakan yang diperlukan untuk mencegah bertambahnya kerugian atau terganggunya pasokan.

Laporan awal menjelaskan fakta yang diketahui, dampak, tindakan, kebutuhan keputusan, dan informasi yang masih dikumpulkan. Pemutakhiran diberikan sampai keadaan terkendali atau dinyatakan selesai.

  - Sumber Data dan Verifikasi

Sumber data dapat berasal dari dokumen transaksi, sistem, Penyedia, Penerima Pasokan, fasilitas, pemeriksa, pengangkut, fungsi keuangan, dan pihak lain. Setiap data penting memiliki sumber, waktu, dan pihak yang melakukan verifikasi.

Perbedaan data tidak disembunyikan. Laporan menjelaskan data yang telah final, data sementara, selisih, dan tindakan rekonsiliasi. Koreksi laporan dilakukan dengan jejak yang menunjukkan perubahan dan alasan.

  - Struktur dan Penyajian Laporan

Laporan disusun secara ringkas namun cukup untuk menunjukkan dasar Penugasan, Kargo, Penyedia, Penerima Pasokan, jadwal, nilai, realisasi, deviasi, risiko, klaim, pembayaran, dan rekomendasi. Lampiran data digunakan apabila rincian diperlukan untuk verifikasi.

Istilah, satuan, mata uang, periode, dan sumber data digunakan secara konsisten. Informasi yang bersifat rahasia secara komersial diberi akses terbatas dan hanya disampaikan kepada pihak yang berwenang.

  - Tindak Lanjut Laporan

Arahan, permintaan data, atau keputusan yang diterima setelah pelaporan dicatat dan ditugaskan kepada fungsi terkait. Status tindak lanjut dipantau dan dimasukkan dalam laporan berikutnya sampai selesai.

Laporan tidak hanya menjadi arsip, tetapi digunakan untuk mengendalikan jadwal, risiko, biaya, klaim, dan penyelesaian kewajiban.

- PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian internal diterapkan pada setiap tahap secara proporsional untuk mencegah kesalahan, ketidakjelasan kewenangan, kehilangan dokumen, pembayaran yang tidak tepat, ketidakterlacakan Kargo, dan risiko lain. Pengendalian harus mendukung pelaksanaan yang cepat tanpa menghilangkan pemeriksaan yang diperlukan.

  - Pemisahan Fungsi dan Otorisasi

Penyusunan, pemeriksaan, persetujuan, pelaksanaan, pembayaran, dan pengawasan dibedakan sesuai dengan pembagian fungsi. Apabila keterbatasan sumber daya menyebabkan satu pihak melaksanakan lebih dari satu kegiatan, pengendalian tambahan diterapkan agar pemeriksaan dan persetujuan tetap objektif.

Instruksi yang menimbulkan perubahan biaya, risiko, Titik Serah, penerimaan, pembayaran, atau hak pihak lain hanya diberikan oleh pihak yang berwenang. Bukti otorisasi disimpan bersama dokumen pelaksanaan.

  - Pengendalian Kargo dan Dokumen

Identitas Kargo dijaga sejak pemuatan sampai penyerahan. Setiap perubahan lokasi, tangki, status, kuantitas, mutu, kepemilikan, dan alokasi dicatat. Dokumen yang mendasari tindakan harus tersedia dan diperiksa sebelum tindakan dilaksanakan, kecuali keadaan darurat memerlukan pengamanan segera.

Dokumen elektronik dijaga keaslian, keutuhan, keamanan, waktu pembuatan, identitas pihak yang membuat atau menyetujui, dan keterlacakannya. Sistem atau sarana alternatif dapat digunakan ketika terjadi gangguan sepanjang jejak komunikasi dan dokumen tetap dipertahankan.

  - Pengendalian Perubahan dan Penyimpangan

Perubahan rencana, jadwal, sarana angkut, fasilitas, dokumen, pemeriksaan, atau penyerahan dicatat bersama alasan, dampak, pihak yang menyetujui, dan waktu berlaku. Perubahan yang memengaruhi Kontrak atau persetujuan transaksi diteruskan kepada fungsi yang berwenang sebelum dilaksanakan.

Penyimpangan proses dicatat untuk menunjukkan keadaan, tindakan, dasar, risiko, dan pemulihan. Pencatatan tidak digunakan untuk membenarkan tindakan tanpa kewenangan, tetapi untuk memastikan keadaan dapat diperiksa dan diperbaiki.

  - Pengendalian Data dan Rekonsiliasi

Data kuantitas, mutu, persediaan, nilai, biaya, pembayaran, tagihan, dan klaim dibandingkan secara berkala. Selisih ditelusuri sampai penyebab dan tindak lanjut dapat dijelaskan. Rekonsiliasi melibatkan fungsi yang memiliki sumber data dan tidak dilakukan hanya oleh satu pihak tanpa verifikasi.

Perbaikan data menggunakan dokumen pendukung dan jejak koreksi. Data awal tidak dihapus apabila diperlukan untuk menunjukkan sejarah perubahan.

  - Pemantauan Tindakan Pengendalian

Tindakan pengendalian yang ditetapkan pada tahap perencanaan, transaksi, Kontrak, risiko, atau kejadian dipantau sampai selesai. Keterlambatan atau kegagalan tindakan dilaporkan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan penanganan.

Pengendalian dievaluasi berdasarkan kejadian dan hasil transaksi. Pengendalian yang tidak memberikan manfaat, terlalu lambat, atau tidak lagi sesuai diperbaiki tanpa mengurangi tujuan pengendalian.

- PENGELOLAAN DAN PENYIMPANAN DOKUMEN

Setiap transaksi memiliki berkas yang lengkap, tertib, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan. Struktur berkas mengikuti tahapan dan hubungan dokumen agar pemeriksa dapat mengetahui dasar keputusan, pelaksanaan, hasil, pembayaran, klaim, dan penyelesaian.

  - Struktur Berkas Transaksi

Berkas dapat dikelompokkan menjadi dokumen Penugasan dan persetujuan, Kontrak dan perjanjian kerja sama, rencana pelaksanaan, impor dan kepabeanan, pengangkutan, mutu dan kuantitas, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, pembayaran, klaim, risiko, laporan, pengawasan, dan evaluasi.

Setiap dokumen diberi identitas transaksi dan Kargo. Dokumen yang berlaku, dokumen yang telah digantikan, dan dokumen sementara dibedakan dengan jelas.

  - Pengendalian Versi dan Akses

Versi dokumen dikendalikan agar pelaksana menggunakan dokumen yang berlaku. Perubahan menunjukkan pihak yang mengubah, alasan, waktu, dan persetujuan. Distribusi dokumen dilakukan kepada pihak yang memerlukan berdasarkan tugas.

Hak akses terhadap harga, rekening, pembiayaan, data Penyedia, hasil pemeriksaan, risiko, klaim, dan informasi komersial dibatasi. Perubahan tugas atau selesainya transaksi menjadi dasar peninjauan hak akses.

  - Penyimpanan Dokumen Elektronik

Dokumen elektronik disimpan dalam format yang menjaga keterbacaan dan keutuhan. Pencadangan, pemulihan, keamanan, dan pencatatan akses disesuaikan dengan tingkat risiko dan sistem yang digunakan.

Dokumen yang berasal dari surat elektronik, konferensi video, atau sarana komunikasi lain disimpan apabila memengaruhi instruksi, persetujuan, harga, jadwal, hak, kewajiban, atau keputusan.

  - Retensi dan Penundaan Pemusnahan

Dokumen disimpan sesuai dengan jangka waktu penyimpanan arsip dan dokumen keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. Dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan, audit, klaim, perselisihan, atau proses hukum tidak dimusnahkan sebelum proses tersebut dinyatakan selesai.

Penundaan pemusnahan dicatat dan diberitahukan kepada pengelola arsip. Setelah alasan penundaan berakhir, status retensi ditinjau kembali.

  - Penyerahan dan Jejak Audit

Dokumen diserahkan dari fungsi pelaksana kepada pengelola dokumen berdasarkan daftar yang menunjukkan kelengkapan dan kekurangan. Kekurangan tetap dicatat dan ditindaklanjuti oleh penanggung jawab.

Jejak audit harus memungkinkan penelusuran siapa yang membuat, memeriksa, menyetujui, mengirim, menerima, mengubah, dan menggunakan dokumen. Jejak tersebut dipertahankan sesuai dengan kebutuhan pengawasan dan pertanggungjawaban.

- PENGAWASAN INTERNAL DAN DUKUNGAN PEMERIKSAAN

Pelaksanaan Penugasan berada dalam pembinaan dan pengawasan Menteri. BLU LEMIGAS menyiapkan data, informasi, dokumen, dan dukungan yang diperlukan oleh Menteri, kementerian atau lembaga terkait, Satuan Pengawas Intern, aparat pengawasan, dan pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

  - Pengawasan oleh Satuan Pengawas Intern

Satuan Pengawas Intern dapat melakukan reviu, audit, pemantauan, evaluasi, atau kegiatan pengawasan lain berdasarkan risiko. Ruang lingkup dapat mencakup kepatuhan, pengendalian, dokumen, transaksi, pelaksanaan impor, persediaan, pembayaran, klaim, risiko, dan tindak lanjut.

Satuan Pengawas Intern menjaga independensi dan tidak menjadi bagian dari pelaksanaan pemilihan Penyedia, negosiasi, pemberian persetujuan transaksi, atau pelaksanaan pembayaran. Saran atau pengawasan tidak mengalihkan tanggung jawab keputusan dari pihak yang berwenang.

  - Penyediaan Data dan Akses

Permintaan data dan dokumen dicatat dan dikoordinasikan agar informasi yang diberikan lengkap, konsisten, dan sesuai dengan tingkat kewenangan. Dokumen asli atau data yang dikendalikan tidak diubah untuk kepentingan pemeriksaan.

Kerahasiaan komersial tetap dijaga melalui pembatasan akses, pencatatan penyerahan, dan penggunaan sarana yang aman. Kerahasiaan tidak digunakan untuk menolak akses pemeriksa yang berwenang.

  - Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut

Hasil pengawasan dicatat bersama temuan, dasar, risiko, rekomendasi, penanggung jawab, dan rencana penyelesaian. Fungsi terkait memberikan tanggapan berdasarkan data dan melaksanakan tindakan yang telah disepakati atau ditetapkan.

Tindak lanjut dipantau sampai selesai. Apabila terdapat perbedaan pendapat, keadaan tersebut didokumentasikan dan diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku tanpa menghambat tindakan yang diperlukan untuk keselamatan, lingkungan, aset, Kargo, atau pasokan.

- PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN

Laporan atau pengaduan mengenai dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan dicatat, diverifikasi, dan dievaluasi secara objektif, profesional, rahasia, dan berdasarkan bukti. Penanganan membedakan informasi awal, fakta yang telah diverifikasi, dan kesimpulan.

  - Penerimaan dan Pencatatan

Laporan dicatat dengan identitas atau kode, waktu, substansi, transaksi atau Kargo yang terkait, bukti awal, dan pihak yang menerima. Identitas pelapor serta informasi pengaduan dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Laporan yang tidak lengkap tetap dapat dicatat dan dinilai berdasarkan informasi yang tersedia. Permintaan tambahan dilakukan dengan menjaga kerahasiaan dan mencegah tindakan balasan terhadap pelapor.

  - Verifikasi dan Klasifikasi

Verifikasi dilakukan terhadap dokumen, data, komunikasi, pihak terkait, dan keadaan pelaksanaan. Laporan diklasifikasikan untuk menentukan apakah berkaitan dengan kesalahan administratif, kelemahan pengendalian, ketidakpatuhan prosedural, pelanggaran kontraktual, atau keadaan lain.

Klasifikasi awal dapat berubah setelah bukti diperoleh. Pihak yang memiliki benturan kepentingan tidak dilibatkan dalam verifikasi atau rekomendasi.

  - Tindak Lanjut Administratif atau Kontraktual

Apabila laporan berkaitan dengan kesalahan administratif, kelemahan pengendalian, ketidakpatuhan prosedural, atau pelanggaran kontraktual, dilakukan evaluasi dan disiapkan tindak lanjut administratif atau kontraktual. Tindak lanjut dapat berupa perbaikan dokumen, penguatan pengendalian, pemenuhan kewajiban, klaim, koreksi pembayaran, atau tindakan lain sesuai dengan kewenangan.

Tindak lanjut didasarkan pada bukti dan tidak boleh digunakan untuk mengesahkan tindakan yang sejak semula dilakukan tanpa kewenangan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

  - Hubungan dengan Proses Penegakan Hukum

Apabila terdapat laporan atau pengaduan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan atau Komisi Pemberantasan Korupsi, BLU LEMIGAS menyiapkan data dan dukungan serta melaksanakan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Koordinasi dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Proses administratif tidak menghalangi tindakan segera apabila terdapat keadaan yang membahayakan keselamatan, lingkungan, aset, Kargo, atau kesinambungan pasokan.

  - Pelaporan dan Penutupan Pengaduan

Hasil verifikasi, keputusan, tindak lanjut, dan status penyelesaian dicatat. Pengaduan ditutup setelah tindakan telah dilaksanakan atau terdapat keputusan yang menjelaskan alasan tidak dilakukan tindakan lebih lanjut.

Data pengaduan digunakan secara terbatas dalam evaluasi pengendalian dan tidak disebarkan di luar kebutuhan tugas serta kewenangan.

- EVALUASI PELAKSANAAN PENUGASAN

Evaluasi dilakukan secara berkala dan setelah selesainya transaksi untuk menilai proses dan hasil pelaksanaan Penugasan. Evaluasi menggunakan informasi yang tersedia pada saat keputusan dan pelaksanaan, serta tidak hanya mendasarkan kesimpulan pada perubahan harga pasar setelah transaksi.

  - Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dapat mencakup perencanaan, strategi transaksi, pemilihan Penyedia, Kontrak, persiapan impor, dokumen, pengangkutan, pemeriksaan, penerimaan, penyimpanan, penyerahan, pembayaran, klaim, Keadaan Kahar, risiko, pelaporan, pengendalian, dan kinerja pihak terkait.

Kedalaman evaluasi disesuaikan dengan nilai, kompleksitas, kejadian, selisih, klaim, dan risiko. Transaksi tanpa masalah tetap dievaluasi untuk mengetahui pengendalian yang efektif dan praktik yang dapat digunakan kembali.

  - Data dan Metode Evaluasi

Evaluasi menggunakan dokumen, data waktu, mutu, kuantitas, biaya, harga, pembayaran, klaim, risiko, laporan, hasil pengawasan, dan masukan pihak terkait. Data rencana dibandingkan dengan realisasi dan penyebab perbedaan dianalisis.

Perubahan kondisi pasar setelah keputusan dipisahkan dari kualitas proses pada saat keputusan dibuat. Penilaian mempertimbangkan kewenangan, informasi yang tersedia, iktikad baik, benturan kepentingan, pengendalian, dokumentasi, dan tindakan mitigasi.

  - Evaluasi Kinerja Pihak Terkait

Kinerja Penyedia dapat dinilai dari kesesuaian Kargo, kuantitas, mutu, jadwal, dokumen, pengangkutan, komunikasi, penyelesaian ketidaksesuaian, klaim, dan pemenuhan Kontrak. Kinerja Penerima Pasokan dan fasilitas dapat dinilai dari kesiapan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, data, dan koordinasi.

Penilaian harus menggunakan data dan memberikan kesempatan klarifikasi apabila hasilnya akan digunakan untuk keputusan transaksi berikutnya atau tindak lanjut kontraktual.

  - Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki perencanaan, strategi transaksi, pemilihan Penyedia, Kontrak, pengendalian, fasilitas, pembagian tugas, dokumen, rencana kelangsungan, dan pelaksanaan transaksi berikutnya. Rekomendasi menjelaskan masalah, penyebab, tindakan, penanggung jawab, dan waktu penyelesaian.

Tindak lanjut dipantau dan dilaporkan sampai selesai. Perbaikan yang memerlukan perubahan keputusan, standar Kontrak, atau tata kerja ditetapkan oleh pihak yang berwenang sebelum digunakan.

  - Dokumen dan Format Pendukung

Untuk mendukung pelaksanaan yang konsisten, dapat digunakan format atau daftar pemeriksaan yang disesuaikan dengan sistem, model Penugasan, dan karakter transaksi. Format berfungsi sebagai alat bantu pencatatan dan tidak menggantikan penilaian substantif, Kontrak, atau persetujuan yang diperlukan.

- rencana pelaksanaan impor dan jadwal per Kargo;

- matriks tanggung jawab dan komunikasi;

- daftar periksa kesiapan dokumen, importir, fasilitas, dan pemeriksa;

- matriks dokumen impor, pengapalan, kepabeanan, dan asuransi;

- laporan pemantauan pengangkutan dan kedatangan;

- berita acara atau lembar hasil pemeriksaan kuantitas dan mutu;

- berita acara penerimaan dan penyerahan Kargo;

- kartu atau catatan pergerakan persediaan dan rekonsiliasi;

- laporan kejadian, ketidaksesuaian, dan tindakan segera;

- register klaim dan status penyelesaian;

- daftar risiko, mitigasi, dan laporan risiko material;

- format laporan berkala dan laporan sewaktu waktu;

- daftar kendali dokumen, versi, akses, dan retensi;

- register temuan, pengaduan, dan tindak lanjut; dan

- format evaluasi pelaksanaan Penugasan.

Isi format diperbarui apabila terdapat perubahan sistem, model pelaksanaan, fasilitas, atau kebutuhan pengendalian. Perubahan format tidak boleh menambah kewenangan, mengubah hak dan kewajiban para pihak, atau menggantikan ketentuan dalam Peraturan Kepala, Kontrak, dan perjanjian kerja sama.